Приложение 2

к приказу департамента образования Белгородской области

от «02» сентября 2013 г. №_2082__

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в форме единого государственного экзамена

и в форме государственного выпускного экзамена

на территории Белгородской области в 2013-2014 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2013г.- апрель 2014 г. |  |
| 1. | Обеспечение деятельности организационных структур: |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (далее – ГИА – 11) в 2014 году на территории Белгородской области. | сентябрь 2013 г. | Департамент образования Белгородской области (далее - Департамент) |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы и согласование взаимодействия в части проведения ГИА – 11 с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | январь - апрель 2014 г. | Департамент |
| 1.3. | Подготовка предложений по персональному составу государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), утверждение состава ГЭК. | январь 2014 г. | Департамент |
| 1.4. | Формирование и утверждение по согласованию с ГЭК персональных составов: |  |  |
| 1.4.1 | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | до 15.03.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.4.2. | руководителей и организаторов ППЭ; | до 15.02.2014 г. | Департамент, , муниципальные органы управления образованием (далее МОУО) |
| 1.4.3. | конфликтных комиссий; | до 01.04.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.4.4. | предметных комиссий; | до 01.04.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.4.5. | уполномоченных представителей ГЭК. | до 15.04.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 1.5. | Координация работы: |  |  |
| 1.5.1. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.5.2. | руководителей и организаторов ППЭ; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.5.3. | конфликтных комиссий; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.5.4. | предметных комиссий; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.5.5. | уполномоченных представителей ГЭК; | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 1.5.6. | общественных наблюдателей. | в период ГИА - 11 | ГЭК, Департамент |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение: |  |  |
| 2.1. | Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). | январь 2014 г. | Департамент, МОУО |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации на базе областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования» (далее – БелРЦОКО), в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ. | май - июнь 2014 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 2.3. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11. | май - июнь 2014 г. | МОУО |
| 2.4. | Обеспечение условий для деятельности: |  |  |
| 2.4.1. | предметных комиссий; | апрель - июль 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 2.4.2. | конфликтной комиссии | апрель - июль 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 2.4.3. | руководителей ППЭ; | апрель - июль 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.4.4. | организаторов ППЭ. | апрель - июль 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО |
| 2.5. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | март - апрель, 2014 г. | МОУО |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение: |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в региональные локальные акты, регулирующие процедуру проведения единого государственного экзамена, с учётом федеральных нормативных правовых актов, в том числе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | По мере издания нормативных правовых документов | Департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1 | о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); | январь 2014 г | Департамент |
| 3.2.2 | о предметных комиссиях; | март 2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.2.3 | о конфликтных комиссиях; | март 2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.2.4 | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; | февраль 2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.2.5 | по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ГИА. | февраль 2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 4. | Организационно-территориальное обеспечение: |  |  |
| 4.1 | Утверждение списков мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ. Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ. | до 01.01.2014 г. в установленные сроки | ГЭК, Департамент |
| 4.2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 4.2.1. | организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; | до 20.01.2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 4.2.2. | распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ и предметным комиссиям; | не позднее, чем за 3 дня до начала первого экзамена | ГЭК, Департамент |
| 4.2.3 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ; | в дни проведения экзаменов | Департамент, БелРЦОКО |
| 4.2.4. | распределение по аудиториям в ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | накануне дня проведения ЕГЭ по каждому предмету | ГЭК, РЦОИ |
| 4.3. | Формирование и утверждение мест регистрации заявлений на экзамены ГИА – 11. | декабрь | ГЭК, Департамент |
| 4.4. | Проведение автоматизированного распределения ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ. | в период проведения ЕГЭ | Департамент, БелРЦОКО |
| 5. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |
| 5.1. | Формирование и утверждение по согласованию с ГЭК персонального состава общественных наблюдателей ГИА – 11. | март-апрель 2014 | Департамент, МОУО |
| 5.2. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | не позднее, чем за две недели до установленной даты экзамена | Департамент, МОУО |
| 6. | Обеспечение обучения участников ГИА – 11: |  |  |
| 6.1. | Организация обучения на федеральном уровне: |  |  |
| 6.1.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2014 году | весь период | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.1.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: | по отдельному плану-графику | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 6.1.3. | руководителей и специалистов департамента, БелРЦОКО; |  |  |
| 6.1.4. | председателей (представителей) предметных комиссий. |  |  |
| 6.2. | Организация обучения по проведению ЕГЭ на региональном уровне: |  |  |
| 6.2.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2014г. | МОУО, ОУ |
| 6.2.2. | проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне; | март 2014 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2.3. | координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах; | до 15.11.2013 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2.4. | составы предметных комиссий; | Февраль - март 2014 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 6.2.5. | руководителей ППЭ; | апрель 2014 г. | Департамент, РЦОИ |
| 6.2.6. | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районах, городах Белгородской области); | январь – февраль 2014 г. | МОУО, БелРЦОКО |
| 6.2.7. | аккредитованных общественных наблюдателей; | до 15.05.2014 г. | Департамент |
| 6.2.8. | уполномоченных представителей ГЭК. | до 15.05.2014 | Департамент, БелРЦОКО |
| 7. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС): |  |  |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы | октябрь 2013 г. –февраль 2014 г. | МОУО, БелРЦОКО |
| 7.2. | Обеспечение формирования и ведения РИС и ФИС: | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | БелРЦОКО |
| 7.2.1. | осуществление технического функционирования; |  |  |
| 7.2.2. | осуществление автоматизированной обработке информации; |  |  |
| 7.2.3. | обеспечение доступа и защиты информации; |  |  |
| 7.2.4. | обеспечение взаимодействия РИС с ФИС, внесение сведений в РИС |  |  |
| 7.2. | Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению департамента образования Белгородской области, автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям | в период проведения ГИА - 11 | БелРЦОКО |
| 7.3. | Технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ). | в период проведения ГИА - 11 | БелРЦОКО |
| 7.4. | Предоставление сведений об участниках ЕГЭ по установленной форме в региональную информационную систему | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС | МОУО, БелРЦОКО |
| 7.5. | Подготовка и направление в ФЦТ сведений о планируемом числе выпускников (поступающих). | до 01.11.2013 г | БелРЦОКО |
| 8. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности организационно-технологического обеспечение при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА – 11: |  |  |
| 8.1. | Назначение лиц ответственных за прием, передачу, хранение и уничтожение материалов и документов ГИА . | декабрь | Департамент |
| 8.2. | Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 11 и схемы их доставки в ППЭ ЕГЭ и ГВЭ. | март - апрель | Департамент |
| 8.3. | Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА – 11 | в соответствии с графиком ФЦТ | Департамент |
| 8.4. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу экзаменационных материалов ГИА – 11. | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Департамент |
| 8.5. | Организация получения, доставки в ППЭ и место сбора (РЦОКО) экзаменационных материалов ГИА – 11 | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Департамент, БелРЦОКО |
| 9. | Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11: |  |  |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА – 11 в СМИ | по отдельному плану-графику | Департамент образования |
| 9.2. | Проведение инструктивно-меиодических совещаний со специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА - 11по вопросам: |  |  |
| 9.2.1. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 11 в 2014 г. | январь – февраль 2014 г. | Департамент |
| 9.2.2. | Анализ результатов ЕГЭ 2013 года и направления совершенствования проведения ЕГЭ | август – октябрь 2014 г. | МОУО |
| 9.2.3. | Объективность проведения ЕГЭ в регионе, совершенствование процедур организации и проведения ЕГЭ | январь – февраль 2014 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.3. | Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей. | ноябрь - январь | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.4. | Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену». | август – октябрь 2014 г. | МОУО, БелИРО |
| 9.5. | Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов | март - апрель | МОУО |
| 9.6. | Организация консультаций, «горячей линии» для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | БелРЦОКО |
| 9.7. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11. | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | Департамент |
| 9.8. | Подготовка и издание информационных, справочных и методических материалов для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ и ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА - 11 | МОУО, БелИРО |
| 9.9. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях | весь период | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.10. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2014 г. | Департамент, БелРЦОКО |
| 9.11. | Организация информационных сайтов и стендов для участников ЕГЭ текущего года | весь период | МОУО, ОУ |
| 9.12. | Подготовка психолого – медико – педагогических рекомендаций по сопровождению участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА – 11 для всех категорий выпускников | февраль | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 9.13. | Организация и проведение консультаций по психолого – медико – педагогическому сопровождению участников ГИА – 11. | постоянно | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| 9.14. | Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11. | февраль | ОГБОУ «БРЦПМСС» |
| II. | Этап проведения | май-июль 2014 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ: |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропусков на ЕГЭ установленной формы | до 05.05.2014 г. | БелРЦОКО, МОУО |
| 1.2. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | май-июнь 2014 г | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 1.3. | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА - 11, информирование участников о решениях ГЭК | июнь 2014 года | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 1.4. | Организация выдачи документов о результатах ЕГЭ | июнь 2014 г. | ГЭК, МОУО, ОУ |
| 1.5. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ 2014 года. | июнь 2014 г | ГЭК |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к ГИА – 11. | май-июль 2014 г. | Департамент |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом; | май-июль 2014 г. | Департамент |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ; | май- июнь 2014 г. | Департамент |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | май-июль 2014 г. | Департамент |
| 2.5. | Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов | май-июль 2014 года | ГЭК, Департамент, МОУО |
| 2.6. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ 2014 года | до 24.06.2014 г. | ГЭК |
| 2.7. | Усиление контроля за проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ. | сентябрь - май | МОУО, ОУ |
| 2.8. | Усиление контроля за проведением информирования участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. | март - апрель | Департамент, МОУО, ОУ |
| 3. | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на дополнительном этапе (июль 2014 г.): | июль 2014 г. |  |
| 3.1. | Утверждение: - мест расположения ППЭ; - максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ и организаторов. | до 01.06.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.2. | Определение и утверждение порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ. | до 01.07.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.3. | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ и предметным комиссиям. | до 05.07.2014 г. | ГЭК, Департамент |
| 3.4. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации | июль 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3.5. | Контроль хода проведения экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ предметных комиссиях. | весь период | ГЭК, Департамент |
| 3.6. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения участников ЕГЭ об утвержденных результатах ЕГЭ. | до 26.07. 2014 г. | ГЭК |
| 3.7. | Организация выдачи документов о результатах ЕГЭ | июль 2014 г. | ГЭК ,МОУО, ОУ |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ: |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе | весь период | БелРЦОКО |
| 4.2. | Проведение диагностики определения уровня информированности педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ЕГЭ | март – апрель 2014 г. | БелИРО |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | август – сентябрь 2014 г. |  |
| 1. | Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ. | август 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 2. | Сборник статистических материалов. Результаты ЕГЭ. | август 2014 г. | ГЭК, Департамент, БелРЦОКО |
| 3. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11. | март – апрель, август - сентябрь | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО, ОГБОУ «БРЦПМСС, МОУО, ОУ |
| 4. | Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей. | июнь, август 2014 года | Департамент, БелРЦОКО, БелИРО, ОГБОУ «БРЦПМСС», МОУО, ОУ |